## 訂單交期追蹤
⚡ 電子零件訂單交期追蹤表
版本：v1.0 製作日期：2026/04/15 供應商：____________________ | [5 empty] | 使用說明：狀態欄請選擇對應選項；交期落差欄自動計算（負數=原廠落後）；FCST請由客戶手動填入各月預測數量（pcs）
流水號 | 客戶料號 Customer P/N | 製造商料號 Mfr P/N | D/N | 品牌/製造商 | 客戶訂單編號 | 下單日期 | 訂購數量 (pcs) | 客戶要求交期 | L/T | 原廠承諾交期 | 交期落差 (天) | 預計出貨日 | 實際出貨日 | 最新進度說明 | 備註 | FCST 2026/04 (pcs) | FCST 2026/05 (pcs) | FCST 2026/06 (pcs) | FCST 2026/07 (pcs) | FCST 2026/08 (pcs) | FCST 2026/09 (pcs) | FCST 合計(pcs) | 月均 FCST(pcs)
1 | 45F347644-0M0B | APXF250ARA470MF611 | 174828 | NCC | T421-26030021-3 | 2026-03-03 | 2000 | 2026-04-17 | 175 | 2026-08-25 | 130 | [10 empty] | 0
2 | 45F347644-0M0B | APXF250ARA470MF611 | 174828 | NCC | T421-26030021-4 | 2026-03-03 | 3000 | 2026-05-22 | 175 | 2026-08-25 | 95 | [10 empty] | 0
3 | 45F127765-0M1B | HHXD350ARA271MJA0G | 225686 | NCC | T421-26010028-1 | 2026-01-09 | 500 | 2026-06-05 | 175 | 2026-07-03 | 28 | [10 empty] | 0
4 | 45F127765-0M1B | HHXD350ARA271MJA0G | 225686 | NCC | T421-26010216-1 | 2026-01-22 | 500 | 2026-07-17 | 175 | 2026-07-16 | -1 | [10 empty] | 0
5 | 45F127765-0M1B | HHXD350ARA271MJA0G | 225686 | NCC | T421-26030021-5 | 2026-03-03 | 1500 | 2026-05-22 | 175 | 2026-08-25 | 95 | [10 empty] | 0
6 | 45F122720-0M0B | APXF6R3ARA221ME611 | 269438 | NCC | T421-26030223-2 | 2026-03-16 | 4000 | 2026-06-01 | 175 | 2026-09-07 | 98 | [10 empty] | 0
7 | 45F122720-0M0B | APXF6R3ARA221ME611 | 269438 | NCC | T421-26030223-3 | 2026-03-16 | 4000 | 2026-07-01 | 175 | 2026-09-07 | 68 | [10 empty] | 0
8 | 45F122720-0M0B | APXF6R3ARA221ME611 | 269438 | NCC | T421-26030223-4 | 2026-03-16 | 4000 | 2026-08-03 | 175 | 2026-09-07 | 35 | [10 empty] | 0
9 | 45F122720-0M0B | APXF6R3ARA221ME611 | 269438 | NCC | T421-26030223-5 | 2026-03-16 | 4000 | 2026-09-01 | 175 | 2026-09-07 | 6 | [10 empty] | 0
10 | 45F122720-0M0B | APXF6R3ARA221ME611 | 269438 | NCC | T421-26040067-1 | 2026-04-13 | 1000 | 2026-10-01 | 175 | 2026-10-05 | 4 | [10 empty] | 0
11 | 45F122720-0M0B | APXF6R3ARA221ME611 | 269438 | NCC | T421-26040067-2 | 2026-04-13 | 4000 | 2026-11-02 | 175 | 2026-10-05 | -28 | [10 empty] | 0
12 | 45F322740-1M3B | APXK6R3ARA221MF46G | 395620 | NCC | T421-26030172-7 | 2026-03-11 | 2000 | 2026-04-13 | 175 | 2026-09-02 | 142 | [10 empty] | 0
13 | 45F310742-0M0B | APXK160ARA101MF611 | 689046 | NCC | T421-26030021-2 | 2026-03-03 | 1000 | 2026-05-22 | 175 | 2026-08-25 | 95 | [10 empty] | 0
14 | 45F310742-0M0B | APXK160ARA101MF611 | 689046 | NCC | T421-26030172-14 | 2026-03-11 | 2000 | 2026-06-01 | 175 | 2026-09-02 | 93 | [10 empty] | 0
15 | 45F310742-0M0B | APXK160ARA101MF611 | 689046 | NCC | T421-26040067-10 | 2026-04-13 | 3000 | 2026-08-03 | 175 | 2026-10-05 | 63 | [10 empty] | 0
16 | 45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | VINA | T421-26030172-15 | 2026-03-11 | 10000 | 2026-07-01 | 120 | 2026-07-09 | 8 | [10 empty] | 0
17 | 45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | VINA | T421-26030223-15 | 2026-03-16 | 30000 | 2026-06-01 | 120 | 2026-07-14 | 43 | [10 empty] | 0
18 | 45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | VINA | T421-26030235-1 | 2026-03-16 | 20000 | 2026-04-10 | 120 | 2026-07-14 | 95 | [10 empty] | 0
19 | 45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | VINA | T421-26030235-2 | 2026-03-16 | 10000 | 2026-04-10 | 120 | 2026-07-14 | 95 | [10 empty] | 0
20 | 45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | VINA | T421-26040056-1 | 2026-04-13 | 20000 | 2026-05-14 | 120 | 2026-08-11 | 89 | [10 empty] | 0
21 | 45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | VINA | T421-26040056-2 | 2026-04-13 | 10000 | 2026-05-22 | 120 | 2026-08-11 | 81 | [10 empty] | 0
22 | 45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | VINA | T421-26040056-3 | 2026-04-13 | 20000 | 2026-07-24 | 120 | 2026-08-11 | 18 | [10 empty] | 0
23 | 45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | VINA | T421-26040056-4 | 2026-04-13 | 30000 | 2026-06-25 | 120 | 2026-08-11 | 47 | [10 empty] | 0
24 | 45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | VINA | T421-26040056-5 | 2026-04-13 | 30000 | 2026-08-20 | 120 | 2026-08-11 | -9 | [10 empty] | 0
25 | 45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | VINA | T421-26040067-11 | 2026-04-13 | 10000 | 2026-10-01 | 120 | 2026-08-11 | -51 | [10 empty] | 0
📊 統計摘要 |  |  |  | 總筆數 | 已下單 | 延誤風險 | 已延誤 | 已交貨 |  | 待確認 | [5 empty] | FCST 2026/04 | FCST 2026/05 | FCST 2026/06 | FCST 2026/07 | FCST 2026/08 | FCST 2026/09 | FCST 合計 | 月均 FCST
|  |  |  | 25 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
原廠承諾交期 = [下單日期]+[L/T]

## 客戶FCST填寫表
客戶預測需求填寫表 ¦ Customer Forecast Request Form
預測區間：2026/04 ～ 2026/09 發出日期：2026 / 04 / 15 請於收到後 5 個工作天內回傳，謝謝！
📋 填寫說明
① 請在下方表格，針對每個料號填入未來六個月的預計採購數量（單位：pcs）
② 若某個月暫無需求，請填入 0，勿留空白（方便我們確認您已確認該月份）
③ 此表僅供預測參考，不代表正式訂單，實際採購仍需另行下訂單確認
料品資訊（由我方提供，請勿修改） |  |  | ▼ 請在此區域填入各月預測數量（pcs）▼
客戶料號 Customer P/N | 製造商料號 Mfr P/N | D/N | 2026 /04 | 2026 /05 | 2026 /06 | 2026 /07 | 2026 /08 | 2026 /09 | 合計 Total
45F122720-0M0B | APXF6R3ARA221ME611 | 269438 | [6 empty] | 0
45F127765-0M1B | HHXD350ARA271MJA0G | 225686 | [6 empty] | 0
45F310742-0M0B | APXK160ARA101MF611 | 689046 | [6 empty] | 0
45F322740-1M3B | APXK6R3ARA221MF46G | 395620 | [6 empty] | 0
45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | [6 empty] | 0
45F347644-0M0B | APXF250ARA470MF611 | 174828
月合計 Monthly Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
感謝您的配合！如有任何疑問，請聯繫您的業務窗口。 Thank you for your cooperation!

## 交期確認單
交期確認單 ／ Delivery Confirmation & Pull-in Request
發出日期：2026 / 04 / 15 供應商：貴司業務窗口 | [7 empty] | 客戶名稱：___________________________
📌 如何閱讀本表
① 左側灰色區塊（B～I欄）為本公司提供的交期資訊，請勿修改
② 右側黃色區塊（J～K欄）為您的 Pull-in 申請欄位，如需提前交期，請填入「希望交期」並說明原因
③ 狀態欄：✅ 準時 ⚠️ 輕微延誤（≤7天） 🔴 建議Pull-in（>7天） 🔵 待確認交期
▌ 本公司提供 — Our Delivery Confirmation | [7 empty] | ▌ 請客戶填寫 — Customer Action Required
客戶料號 Customer P/N | 製造商料號 Mfr P/N | D/N | 數量 (pcs) | 您的要求 交期 | 本公司 承諾交期 | 交期 狀態 | 提前/延後 (天) | 希望 Pull-in 交期（如需提前） | Pull-in 原因 / 說明 | 客戶備註
45F122720-0M0B | APXF6R3ARA221ME611 | 269438 | 4000 | 2026-06-01 |  | 🔵 待確認
45F122720-0M0B | APXF6R3ARA221ME611 | 269438 | 4000 | 2026-07-01 |  | 🔵 待確認
45F122720-0M0B | APXF6R3ARA221ME611 | 269438 | 4000 | 2026-08-03 |  | 🔵 待確認
45F122720-0M0B | APXF6R3ARA221ME611 | 269438 | 4000 | 2026-09-01 |  | 🔵 待確認
45F122720-0M0B | APXF6R3ARA221ME611 | 269438 | 5000 | 2026-10-01 |  | 🔵 待確認
45F127765-0M1B | HHXD350ARA271MJA0G | 225686 | 1000 | 2026-06-05 | 2026-04-24 | ✅ 準時交貨 | -42
45F127765-0M1B | HHXD350ARA271MJA0G | 225686 | 1500 | 2026-07-17 |  | 🔵 待確認
45F310742-0M0B | APXK160ARA101MF611 | 689046 | 1000 | 2026-05-22 |  | 🔵 待確認
45F310742-0M0B | APXK160ARA101MF611 | 689046 | 2000 | 2026-06-01 |  | 🔵 待確認
45F310742-0M0B | APXK160ARA101MF611 | 689046 | 3000 | 2026-08-03 |  | 🔵 待確認
45F322740-1M3B | APXK6R3ARA221MF46G | 395620 | 2000 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 🔴 建議Pull-in | —
45F347644-0M0B | APXF250ARA470MF611 | 174828 | 2000 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | ⚠️ 輕微延誤 | 7
45F347644-0M0B | APXF250ARA470MF611 | 174828 | 3000 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | ✅ 準時交貨 | 0
45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | 30000 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 🔴 建議Pull-in | 40
45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | 30000 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | ⚠️ 輕微延誤 | 6
45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | 60000 | 2026-06-25 |  | 🔵 待確認
45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | 30000 | 2026-07-24 | 2026-06-25 | ✅ 準時交貨
45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | 30000 | 2026-08-20 |  | 🔵 待確認
45F333740-4M4B | 6VHV330MC6 | VN0057 | 10000 | 2026-10-01 |  | 🔵 待確認
狀態說明 / Status Key
✅ 準時交貨 |  | 本公司承諾交期 ≤ 您的要求交期，無需 Pull-in
⚠️ 輕微延誤 |  | 延誤 1～7 天，建議確認是否可接受，必要時申請 Pull-in
🔴 建議Pull-in |  | 延誤超過 7 天，強烈建議填寫右側 Pull-in 申請欄，我方將優先處理
🔵 待確認 |  | 交期尚待原廠確認，本公司將盡快更新
請填妥 Pull-in 申請後回傳給您的業務窗口，我方將在 14 個工作天內確認並回覆是否可行。感謝您的配合！

## 催貨記錄
📞 催貨記錄表
每次催貨後請立即填寫，作為與原廠溝通的書面依據，並更新主工作表交期
編號 | 客戶料號 Customer P/N | 製造商料號 Mfr P/N | 原PO訂單編號 | 催貨日期 | 催貨方式 | 催貨內容摘要 | 原廠回覆 更新交期 | 交期是否 符合客戶要求 | 後續行動 | 跟進人員 | 備註
1 | CPN-002 | STM32F103C8T6 | PO-2026-0415 | 2026/04/08 | Email | 確認5/30交期是否能提前至5/20 | 原廠回覆：最快5/25 | 否，仍落後5天 | 持續施壓，下週再催 | Tricia
2 | CPN-005 | ATMEGA328P-PU | PO-2026-0416 | 2026/04/10 | 電話+Email | 緊急催貨，客戶5/15要求不能更動 | 原廠：缺料，6/5最快 | 否，延誤21天 | 尋找替代料 ATMEGA328PB-AU | Tricia | 已詢問3家現貨

## 使用說明
📋 電子零件訂單交期追蹤表 — 使用說明
【工作表說明】
| ① 訂單交期追蹤 | 主追蹤表，每筆訂單一列，填入料號、交期、狀態即可
| ② 催貨記錄 | 每次聯絡原廠催貨後的書面記錄，保留溝通依據
| ③ 使用說明 | 本說明頁
【欄位填寫說明】
| 客戶料號 | 客戶自己的料號（Internal P/N），方便對帳
| 製造商料號 | 原廠正式型號，用於向原廠查詢庫存與交期
| 客戶要求交期 | 客戶要求到貨日期，格式 YYYY/MM/DD
| 原廠承諾交期 | 原廠或我方供應商承諾的出貨/到貨日期
| 交期落差(天) | 自動計算：原廠承諾 − 客戶要求，負數代表原廠落後
| 訂單狀態 | 從下拉選單選擇（8種狀態）
| 優先等級 | 高/中/低，依客戶緊急程度設定
【狀態說明與顏色】
| ✅ 已交貨（綠色） | 貨品已送達客戶，訂單完成
| 🔵 已下單（藍色） | 已向原廠下單，等待原廠出貨
| ⚠️ 延誤風險（黃色） | 交期有延誤可能，需持續關注
| 🔴 已延誤（紅色） | 確認落後客戶要求交期，需緊急處理
| ⬜ 待確認（灰色） | 訂單尚未確認，等待客戶或原廠回覆
| 📦 備料中 | 已備好庫存，等待出貨指令
| 🚚 已出貨 | 已出貨，等待客戶確認到貨
| ❌ 已取消 | 訂單取消
【催貨建議流程】
| Step 1 | 確認原廠承諾交期是否落後客戶要求（看「交期落差」欄）
| Step 2 | 落後 > 0天 → 立即催貨，並填寫催貨記錄表
| Step 3 | 取得原廠最新回覆後，更新主表「原廠承諾交期」與「最新進度說明」
| Step 4 | 若無法改善，提前告知客戶並討論替代方案
【客戶FCST填寫說明】
| FCST 欄位說明 | 主追蹤表右側新增6個月預測欄（當月起算），由客戶手動填入每月預計用量（pcs）
| FCST 合計 | 自動加總六個月數量，方便評估總備貨需求
| 月均 FCST | 自動計算六個月平均，協助安全庫存規劃
| 填寫方式 | 請將此表寄給客戶，請對方在 S～X 欄填入各月預測量後回傳，數字限整數
| 更新頻率建議 | 建議每月初更新一次，滾動往後推移六個月